국립중앙의료원 EMR 시스템 현대화 파일럿 프로젝트 계획서

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

국립중앙의료원(NMC)의 현행 TrustForm 기반 EMR 시스템은 Windows 11 호환성 문제와 기술 노후화로 인해 시스템 전환이 필요한 상황입니다. 본 파일럿 프로젝트는 LLM(Claude + GEMINI 2.5) 기반 코드 변환 기술을 활용하여 TrustForm에서 React+Next.js 기반 현대적 웹 애플리케이션으로의 전환 가능성을 신속하게 검증하기 위해 수행됩니다.

1.2 파일럿 프로젝트 목표

- 당사의 LLM 기반 코드 변환 기술의 효율성 및 정확성 검증

- 대규모 코드베이스에 대한 초고속 변환 능력 입증

- 다양한 복잡도의 화면에 대한 변환 속도 및 정확도 측정

- 프로젝트 전체 소요 기간 및 FP 산정을 위한 데이터 확보

1.3 핵심 차별화 요소

- 초고속 LLM 증강 코드 마이그레이션: 1,200라인 규모 코드 5분 내 변환 가능

- VSCode 통합 개발 환경: VSCode에 Claude 연동하여 개발자 중심 워크플로우 구현

- 개발자 증강 접근법: LLM이 개발자의 코드 변환 작업을 보조하는 인간-AI 협업 모델

- 대규모 테스트: 다양한 복잡도의 20개+ 화면 변환 테스트를 통한 정확한 데이터 확보

2. 파일럿 프로젝트 범위 및 방법론

2.1 대상 화면 선정 (총 25개 화면)

- S급(고복잡도): 컴포넌트 500개 이상 화면 5개

- A급(중복잡도): 컴포넌트 200-500개 화면 10개

- B급(저복잡도): 컴포넌트 100개 이하 화면 10개

2.2 기술 스택

- 프론트엔드: React 18 + Next.js 14 + TypeScript

- 상태 관리: React Query + Context API

- UI 컴포넌트: 맞춤형 컴포넌트 라이브러리

- 데이터 처리: 목업 데이터 활용

- 개발 환경: VSCode Cline/Context7/Continue Extension

2.3 코드 변환 워크플로우

- 패턴 분석 (1일차):

  - 대표 화면 XFDL 코드 분석 및 공통 패턴 식별(선택)

  - 컴포넌트 변환 템플릿 및 프롬프트 최적화(선택)

  - 공통 컴포넌트 및 유틸리티 함수 정의(선택)

- 대규모 변환 테스트 (2-3일차):

  - B급 화면 10개 변환 (화면당 변환 평균 시간 측정)

  - A급 화면 10개 변환 (화면당 변환 평균 시간 측정)

  - 초기 변환 결과 검증 및 프롬프트 조정

- 고복잡도 화면 변환 (4일차):

  - S급 화면 5개 변환 (화면당 변환 평균 시간 측정)

  - 복잡한 데이터 구조 및 이벤트 처리 검증

- 통합 및 최적화 (5일차):

  - 변환된 코드 간 통합 테스트

  - 성능 측정 및 최적화

  - 결과 분석 및 보고서 작성

2.4 평가 기준 및 메트릭

- 변환 속도: 코드 라인 수 대비 변환 시간 (라인/분)

- 변환 정확도: 원본 기능 구현 비율 (%)

- 개발자 개입 필요도: 수동 조정이 필요한 코드 비율 (%)

- 성능 측정: 변환 전후 로딩 시간 및 렌더링 성능 비교

- FP 산정 데이터: 복잡도별 변환 시간 및 리소스 사용량

3. 파일럿 프로젝트 추진 계획

3.1 일정 계획 (총 5일)

| 일차 | 주요 활동 |
| --- | --- |
| 1일차 | - 프로젝트 킥오프 및 환경 설정 - 코드 패턴 분석 및 프롬프트 템플릿 작성 - 공통 컴포넌트 설계 및 기본 변환 규칙 수립 |
| 2일차 | - B급 화면 10개 변환 (총 소요시간 약 1-2시간) - 기초 컴포넌트 라이브러리 구축 - 변환 결과 초기 검증 |
| 3일차 | - A급 화면 10개 변환 (총 소요시간 약 2-3시간) - 중간 복잡도 컴포넌트 및 데이터 구조 검증 - 변환 템플릿 개선 |
| 4일차 | - S급 화면 5개 변환 (총 소요시간 약 2-3시간) - 복잡한 데이터 구조 및 이벤트 처리 검증 - 통합 테스트 및 성능 최적화 |
| 5일차 | - 종합 분석 및 변환 통계 데이터 정리 - FP 산정을 위한 데이터 분석 - 결과 보고서 작성 및 시연 준비 |

3.2 투입 인력 계획 (총 3명)

- 프로젝트 리더/프론트엔드 개발자 (1명)

- 프론트엔드 개발자 (1명)

- LLM 프롬프트 전문가 (1명)

3.3 필요 자원 및 환경

- VSCode 개발 환경 + Claude/GEMINI 연동

- Git 저장소

- Next.js 로컬 개발 환경

- 변환 시간 및 정확도 측정 도구

- 성능 테스트 도구

4. 파일럿 프로젝트 산출물

4.1 주요 산출물

- 변환된 25개 화면의 React+Next.js 코드

- 최적화된 LLM 프롬프트 템플릿 및 가이드라인

- 재사용 가능한 컴포넌트 라이브러리

- 변환 성능 및 정확도 상세 분석 보고서

- 전체 프로젝트 FP 산정 및 리소스 계획

4.2 분석 데이터

- 복잡도별 화면 변환 시간 통계

- 라인 수 대비 변환 시간 그래프

- 컴포넌트 타입별 변환 성공률

- 개발자 개입이 필요한 코드 패턴 목록

- 실제 FP 산정에 활용 가능한 정량적 데이터

4.3 시연 계획

- 실시간 코드 변환 데모 (라인수가 다른 여러 복잡도의 화면 선정)

- 원본 TrustForm 화면과 변환된 React 화면 비교

- 변환 속도 및 정확도 데이터 시각화 자료 제시

- 개발자 생산성 향상 데이터 시연

5. 확장 전략 및 기대 효과

5.1 대규모 변환 전략

| 단계 | 범위 | 예상 소요일 | 예상 인력 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | EMR 진료 핵심 모듈 (500-700 화면) | 15-20일 | 5명 |
| Phase 2 | 외래/입원 관리 모듈 (700-900 화면) | 20-25일 | 5명 |
| Phase 3 | 행정/통계 모듈 (500-700 화면) | 15-20일 | 4명 |
| Phase 4 | 기타 모듈 (약 1,000 화면) | 25-30일 | 5명 |

5.2 기대 효과

- Windows 11 호환성 문제 즉시 해결

- 최신 웹 기술 기반의 지속가능한 시스템 확보

- 기존 시스템 대비 30-50% 향상된 성능

- 개발 및 유지보수 비용 70-80% 절감

6. 결론 및 제안

본 파일럿 프로젝트는 5일이라는 짧은 기간 동안 25개의 다양한 복잡도 화면을 변환하여 LLM 기반 코드 변환 기술의 효율성을 정량적으로 검증합니다. 당사의 기술은 1,200라인 규모의 코드를 약 5분 내에 변환할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 이는 전통적인 수동 개발 방식 대비 최대 20-30배 빠른 속도입니다.

이번 확장 테스트를 통해 수집된 데이터는 국립중앙의료원의 3,000개 이상 화면에 대한 정확한 FP 산정 및 리소스 계획 수립에 필수적인 자료가 될 것입니다. 파일럿 결과를 바탕으로 전체 시스템 전환 작업은 약 3-4개월 내에 완료 가능할 것으로 예상됩니다.

LLM 증강 개발 방식은 단순한 도구가 아닌 개발 패러다임의 변화를 의미합니다. 개발자의 전문성과 AI의 코드 생성 능력이 결합하여, 과거에는 불가능했던 규모와 속도의 레거시 시스템 현대화를 실현할 수 있습니다. 국립중앙의료원은 이 혁신적인 접근법을 통해 디지털 전환의 선도적 사례가 될 것입니다.